## FISICO-FINANCEIRO
PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MUNICÍPIO DE NITERÓI
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS
| NÚMERO DE PONTOS | 44964
PERÍODO - ETAPA |  | TOTAL | mês 1 | mês 2 | mês 3 | mês 4 | mês 5 | mês 6 | mês 7 | mês 8 | mês 9 | mês 10 | mês 11 | mês 12 | mês 13 | mês 14 | mês 15 | mês 16 | mês 17 | mês 18 | mês 19 | mês 20 | mês 21 | mês 22 | mês 23 | mês 24 | mês 25 | mês 26 | mês 27 | mês 28 | mês 29 | mês 30 | mês 31 | mês 32 | mês 33 | mês 34 | mês 35 | mês 36 | mês 37 | mês 38 | mês 39 | mês 40 | mês 41 | mês 42 | mês 43 | mês 44 | mês 45 | mês 46 | mês 47 | mês 48 | mês 49 | mês 50 | mês 51 | mês 52 | mês 53 | mês 54 | mês 55 | mês 56 | mês 57 | mês 58 | mês 59 | mês 60 | mês 61 | mês 62 | mês 63 | mês 64 | mês 65 | mês 66 | mês 67 | mês 68 | mês 69 | mês 70 | mês 71 | mês 72 | mês 73 | mês 74 | mês 75 | mês 76 | mês 77 | mês 78 | mês 79 | mês 80 | mês 81 | mês 82 | mês 83 | mês 84 | mês 85 | mês 86 | mês 87 | mês 88 | mês 89 | mês 90 | mês 91 | mês 92 | mês 93 | mês 94 | mês 95 | mês 96 | mês 97 | mês 98 | mês 99 | mês 100 | mês 101 | mês 102 | mês 103 | mês 104 | mês 105 | mês 106 | mês 107 | mês 108 | mês 109 | mês 110 | mês 111 | mês 112 | mês 113 | mês 114 | mês 115 | mês 116 | mês 117 | mês 118 | mês 119 | mês 120 | mês 121 | mês 122 | mês 123 | mês 124 | mês 125 | mês 126 | mês 127 | mês 128 | mês 129 | mês 130 | mês 131 | mês 132 | mês 133 | mês 134 | mês 135 | mês 136 | mês 137 | mês 138 | mês 139 | mês 140 | mês 141 | mês 142 | mês 143 | mês 144 | mês 145 | mês 146 | mês 147 | mês 148 | mês 149 | mês 150 | mês 151 | mês 152 | mês 153 | mês 154 | mês 155 | mês 156 | mês 157 | mês 158 | mês 159 | mês 160 | mês 161 | mês 162 | mês 163 | mês 164 | mês 165 | mês 166 | mês 167 | mês 168 | mês 169 | mês 170 | mês 171 | mês 172 | mês 173 | mês 174 | mês 175 | mês 176 | mês 177 | mês 178 | mês 179 | mês 180 | mês 181 | mês 182 | mês 183 | mês 184 | mês 185 | mês 186 | mês 187 | mês 188 | mês 189 | mês 190 | mês 191 | mês 192 | mês 193 | mês 194 | mês 195 | mês 196 | mês 197 | mês 198 | mês 199 | mês 200 | mês 201 | mês 202 | mês 203 | mês 204 | mês 205 | mês 206 | mês 207 | mês 208 | mês 209 | mês 210 | mês 211 | mês 212 | mês 213 | mês 214 | mês 215 | mês 216 | mês 217 | mês 218 | mês 219 | mês 220 | mês 221 | mês 222 | mês 223 | mês 224 | mês 225 | mês 226 | mês 227 | mês 228 | mês 229 | mês 230 | mês 231 | mês 232 | mês 233 | mês 234 | mês 235 | mês 236 | mês 237 | mês 238 | mês 239 | mês 240 | mês 241 | mês 242 | mês 243 | mês 244 | mês 245 | mês 246 | mês 247 | mês 248 | mês 249 | mês 250 | mês 251 | mês 252 | mês 253 | mês 254 | mês 255 | mês 256 | mês 257 | mês 258 | mês 259 | mês 260 | mês 261 | mês 262 | mês 263 | mês 264 | mês 265 | mês 266 | mês 267 | mês 268 | mês 269 | mês 270 | mês 271 | mês 272 | mês 273 | mês 274 | mês 275 | mês 276 | mês 277 | mês 278 | mês 279 | mês 280 | mês 281 | mês 282 | mês 283 | mês 284 | mês 285 | mês 286 | mês 287 | mês 288 | mês 289 | mês 290 | mês 291 | mês 292 | mês 293 | mês 294 | mês 295 | mês 296 | mês 297 | mês 298 | mês 299 | mês 300
INVESTIMENTOS | Estruturação da PPP | 900000 | 900000
| Luminárias | 106275418.3671 | 2952094.9546 | 2952094.9546 | 2952094.9546 | 2952094.9546 | 2952094.9546 | 2952094.9546 | 2952094.9546 | 2952094.9546 | 2952094.9546 | 2952094.9546 | 2952094.9546 | 2952094.9546 | 2952094.9546 | 2952094.9546 | 2952094.9546 | 2952094.9546 | 2952094.9546 | 2952094.9546 | 2952094.9546 | 2952094.9546 | 2952094.9546 | 2952094.9546 | 2952094.9546 | 2952094.9546 | 2952094.9546 | 2952094.9546 | 2952094.9546 | 2952094.9546 | 2952094.9546 | 2952094.9546 | 2952094.9546 | 2952094.9546 | 2952094.9546 | 2952094.9546 | 2952094.9546 | 2952094.9546
| Substituição das luminárias | 9770092.9212 | 271391.47 | 271391.47 | 271391.47 | 271391.47 | 271391.47 | 271391.47 | 271391.47 | 271391.47 | 271391.47 | 271391.47 | 271391.47 | 271391.47 | 271391.47 | 271391.47 | 271391.47 | 271391.47 | 271391.47 | 271391.47 | 271391.47 | 271391.47 | 271391.47 | 271391.47 | 271391.47 | 271391.47 | 271391.47 | 271391.47 | 271391.47 | 271391.47 | 271391.47 | 271391.47 | 271391.47 | 271391.47 | 271391.47 | 271391.47 | 271391.47 | 271391.47
| Descarte das luminárias | 726076.0363 | 20168.7788 | 20168.7788 | 20168.7788 | 20168.7788 | 20168.7788 | 20168.7788 | 20168.7788 | 20168.7788 | 20168.7788 | 20168.7788 | 20168.7788 | 20168.7788 | 20168.7788 | 20168.7788 | 20168.7788 | 20168.7788 | 20168.7788 | 20168.7788 | 20168.7788 | 20168.7788 | 20168.7788 | 20168.7788 | 20168.7788 | 20168.7788 | 20168.7788 | 20168.7788 | 20168.7788 | 20168.7788 | 20168.7788 | 20168.7788 | 20168.7788 | 20168.7788 | 20168.7788 | 20168.7788 | 20168.7788 | 20168.7788
| Telemetria/telegestão | 19406059.7439 | 539057.2151 | 539057.2151 | 539057.2151 | 539057.2151 | 539057.2151 | 539057.2151 | 539057.2151 | 539057.2151 | 539057.2151 | 539057.2151 | 539057.2151 | 539057.2151 | 539057.2151 | 539057.2151 | 539057.2151 | 539057.2151 | 539057.2151 | 539057.2151 | 539057.2151 | 539057.2151 | 539057.2151 | 539057.2151 | 539057.2151 | 539057.2151 | 539057.2151 | 539057.2151 | 539057.2151 | 539057.2151 | 539057.2151 | 539057.2151 | 539057.2151 | 539057.2151 | 539057.2151 | 539057.2151 | 539057.2151 | 539057.2151
| Centro de Controle Operacional - CCO | 2589743.9078 | 215811.9923 | 215811.9923 | 215811.9923 | 215811.9923 | 215811.9923 | 215811.9923 | 215811.9923 | 215811.9923 | 215811.9923 | 215811.9923 | 215811.9923 | 215811.9923
| Melhoria da rede elétrica de IP | 20440868.8945 | 567801.9137 | 567801.9137 | 567801.9137 | 567801.9137 | 567801.9137 | 567801.9137 | 567801.9137 | 567801.9137 | 567801.9137 | 567801.9137 | 567801.9137 | 567801.9137 | 567801.9137 | 567801.9137 | 567801.9137 | 567801.9137 | 567801.9137 | 567801.9137 | 567801.9137 | 567801.9137 | 567801.9137 | 567801.9137 | 567801.9137 | 567801.9137 | 567801.9137 | 567801.9137 | 567801.9137 | 567801.9137 | 567801.9137 | 567801.9137 | 567801.9137 | 567801.9137 | 567801.9137 | 567801.9137 | 567801.9137 | 567801.9137
| Projetos executivos | 7435604.5457 | 206544.5707 | 206544.5707 | 206544.5707 | 206544.5707 | 206544.5707 | 206544.5707 | 206544.5707 | 206544.5707 | 206544.5707 | 206544.5707 | 206544.5707 | 206544.5707 | 206544.5707 | 206544.5707 | 206544.5707 | 206544.5707 | 206544.5707 | 206544.5707 | 206544.5707 | 206544.5707 | 206544.5707 | 206544.5707 | 206544.5707 | 206544.5707 | 206544.5707 | 206544.5707 | 206544.5707 | 206544.5707 | 206544.5707 | 206544.5707 | 206544.5707 | 206544.5707 | 206544.5707 | 206544.5707 | 206544.5707 | 206544.5707
| TOTAL INVESTIMENTOS | 167543864.4164 | 5672870.8953 | 4772870.8953 | 4772870.8953 | 4772870.8953 | 4772870.8953 | 4772870.8953 | 4772870.8953 | 4772870.8953 | 4772870.8953 | 4772870.8953 | 4772870.8953 | 4772870.8953 | 4557058.903 | 4557058.903 | 4557058.903 | 4557058.903 | 4557058.903 | 4557058.903 | 4557058.903 | 4557058.903 | 4557058.903 | 4557058.903 | 4557058.903 | 4557058.903 | 4557058.903 | 4557058.903 | 4557058.903 | 4557058.903 | 4557058.903 | 4557058.903 | 4557058.903 | 4557058.903 | 4557058.903 | 4557058.903 | 4557058.903 | 4557058.903
| TOTAL AMORTIZAÇÃO INVESTIMENTOS | 502621524.1267 |  | 59779.8631 | 110102.7274 | 160452.958 | 210830.8589 | 261236.7377 | 311670.9057 | 362133.6781 | 412625.3739 | 463146.3159 | 513696.8311 | 564277.2503 | 614887.9086 | 663239.3311 | 711620.2769 | 760031.0778 | 808472.0698 | 856943.5931 | 905445.9921 | 953979.6154 | 1002544.8162 | 1051141.952 | 1099771.3848 | 1148433.4811 | 1197128.6122 | 1245857.154 | 1294619.4871 | 1343415.997 | 1392247.0743 | 1441113.1143 | 1490014.5174 | 1538951.6894 | 1587925.0411 | 1636934.9885 | 1685981.9533 | 1735066.3624 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482 | 1784188.6482
SERVIÇOS | SERVIÇOS CONTÍNUOS
| Manutenção de iluminação+eventos |  | 770205.1696 | 770205.1696 | 770205.1696 | 770205.1696 | 770205.1696 | 770205.1696 | 770205.1696 | 770205.1696 | 770205.1696 | 770205.1696 | 770205.1696 | 770205.1696 | 702084.4588 | 702084.4588 | 702084.4588 | 702084.4588 | 702084.4588 | 702084.4588 | 702084.4588 | 702084.4588 | 702084.4588 | 702084.4588 | 702084.4588 | 702084.4588 | 594932.9445 | 594932.9445 | 594932.9445 | 594932.9445 | 594932.9445 | 594932.9445 | 594932.9445 | 594932.9445 | 594932.9445 | 594932.9445 | 594932.9445 | 594932.9445 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792 | 468670.0792
| Operação Telemetria/telegestão | [13 empty] | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729 | 106733.2729
| TOTAL SERVIÇOS | 179274754.3594 | 770205.1696 | 770205.1696 | 770205.1696 | 770205.1696 | 770205.1696 | 770205.1696 | 770205.1696 | 770205.1696 | 770205.1696 | 770205.1696 | 770205.1696 | 770205.1696 | 808817.7317 | 808817.7317 | 808817.7317 | 808817.7317 | 808817.7317 | 808817.7317 | 808817.7317 | 808817.7317 | 808817.7317 | 808817.7317 | 808817.7317 | 808817.7317 | 701666.2173 | 701666.2173 | 701666.2173 | 701666.2173 | 701666.2173 | 701666.2173 | 701666.2173 | 701666.2173 | 701666.2173 | 701666.2173 | 701666.2173 | 701666.2173 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352 | 575403.352
| TOTAL CONTRAPRESTAÇÃO | 681896278.4861 | 770205.1696 | 829985.0328 | 880307.897 | 930658.1276 | 981036.0285 | 1031441.9073 | 1081876.0753 | 1132338.8477 | 1182830.5435 | 1233351.4855 | 1283902.0007 | 1334482.42 | 1423705.6403 | 1472057.0627 | 1520438.0085 | 1568848.8094 | 1617289.8014 | 1665761.3247 | 1714263.7237 | 1762797.3471 | 1811362.5479 | 1859959.6837 | 1908589.1165 | 1957251.2128 | 1898794.8296 | 1947523.3713 | 1996285.7044 | 2045082.2144 | 2093913.2916 | 2142779.3316 | 2191680.7348 | 2240617.9068 | 2289591.2584 | 2338601.2059 | 2387648.1707 | 2436732.5797 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003 | 2359592.0003
| Fornecimento de energia |  | 1376824.8256 | 1339403.4786 | 1301982.1317 | 1264560.7847 | 1227139.4377 | 1189718.0907 | 1152296.7438 | 1114875.3968 | 1077454.0498 | 1040032.7028 | 1002611.3559 | 965190.0089 | 927768.6619 | 909057.9884 | 890347.3149 | 871636.6414 | 852925.968 | 834215.2945 | 815504.621 | 796793.9475 | 778083.274 | 759372.6005 | 740661.927 | 721951.2535 | 703240.5801 | 684529.9066 | 665819.2331 | 647108.5596 | 628397.8861 | 609687.2126 | 590976.5391 | 572265.8656 | 553555.1922 | 534844.5187 | 516133.8452 | 497423.1717 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982 | 478712.4982
| Provisão Fundo de Reposição dos Ativos |  | 552970.0048 | 530611.4886 | 517709.9714 | 504781.0877 | 491824.5338 | 478840.002 | 465827.1809 | 452785.7555 | 439715.4067 | 426615.8116 | 413486.6434 | 400327.5712 | 429525.6978 | 399884.9488 | 370214.6766 | 340514.5491 | 310784.2306 | 281023.3808 | 251231.6553 | 221408.7054 | 191554.1781 | 161667.7158 | 131748.9565 | 101797.5337 | 262394.5904 | 232376.7221 | 202325.0625 | 172239.226 | 142118.8222 | 111963.4558 | 81772.7261 | 51546.2276 | 21283.5494 | -9015.7246 | -39352.0158 | -69725.7514 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015 | 112058.4015
| TOTAL ENERGIA+FUNDOS |  | 1929794.8304 | 1870014.9672 | 1819692.103 | 1769341.8724 | 1718963.9715 | 1668558.0927 | 1618123.9247 | 1567661.1523 | 1517169.4565 | 1466648.5145 | 1416097.9993 | 1365517.58 | 1357294.3597 | 1308942.9373 | 1260561.9915 | 1212151.1906 | 1163710.1986 | 1115238.6753 | 1066736.2763 | 1018202.6529 | 969637.4521 | 921040.3163 | 872410.8835 | 823748.7872 | 965635.1704 | 916906.6287 | 868144.2956 | 819347.7856 | 770516.7084 | 721650.6684 | 672749.2652 | 623812.0932 | 574838.7416 | 525828.7941 | 476781.8293 | 427697.4203 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997 | 590770.8997
| TOTAL CUSTO MENSAL COM IP |  | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2781000 | 2781000 | 2781000 | 2781000 | 2781000 | 2781000 | 2781000 | 2781000 | 2781000 | 2781000 | 2781000 | 2781000 | 2864430 | 2864430 | 2864430 | 2864430 | 2864430 | 2864430 | 2864430 | 2864430 | 2864430 | 2864430 | 2864430 | 2864430 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9 | 2950362.9
| CUSTO MEDIO MENSAL IP 1o ANO/ANUAL | 2700000 | 32400000
| CUSTO MEDIO MENSAL IP 2o ANO/ANUAL | 2781000 | 33372000
| CUSTO MEDIO MENSAL IP 3o ANO/ANUAL | 2864430 | 34373160
| CUSTO MEDIO IP 4o ANO EM DIANTE/ANUAL | 2950362.9 | 35404354.8
ARRECADAÇÃO ESTIMADA COSIP
| Mensal (2017/2018) ANO 1 | 2700000 | 32400000
| Mensal (2018/2019) ANO 2 | 2781000 | 33372000
| Mensal (2019/2020) ANO 3 | 2864430 | 34373160
| Mensal (2020 em diante) ANO 4 em diante | 2950362.9 | 35404354.8

## MODELO DE PLANO DE NEGOCIOS
PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA ILUMINACAO PUBLICA - MUNICÍPIO DE NITERÓI
MODELO DE PLANO DE NEGÓCIOS - BASE ANUAL
PERÍODO - ETAPA |  | ano 1 | ano 2 | ano 3 | ano 4 | ano 5 | ano 6 | ano 7 | ano 8 | ano 9 | ano 10 | ano 11 | ano 12 | ano 13 | ano 14 | ano 15 | ano 16 | ano 17 | ano 18 | ano 19 | ano 20 | ano 21 | ano 22 | ano 23 | ano 24 | ano 25
RECEITAS
| Receita com amortização | 3429953.5001 | 10576511.4989 | 17589255.9911 | 21410263.7789 | 21410263.7789 | 21410263.7789 | 21410263.7789 | 21410263.7789 | 21410263.7789 | 21410263.7789 | 21410263.7789 | 21410263.7789 | 21410263.7789 | 21410263.7789 | 21410263.7789 | 21410263.7789 | 21410263.7789 | 21410263.7789 | 21410263.7789 | 21410263.7789 | 21410263.7789 | 21410263.7789 | 21410263.7789 | 21410263.7789 | 21410263.7789
| Receita com serviços de operação e manutenção | 9242462.0354 | 8425013.5056 | 7139195.3339 | 5624040.9501 | 5624040.9501 | 5624040.9501 | 5624040.9501 | 5624040.9501 | 5624040.9501 | 5624040.9501 | 5624040.9501 | 5624040.9501 | 5624040.9501 | 5624040.9501 | 5624040.9501 | 5624040.9501 | 5624040.9501 | 5624040.9501 | 5624040.9501 | 5624040.9501 | 5624040.9501 | 5624040.9501 | 5624040.9501 | 5624040.9501 | 5624040.9501
| Receita com serviços de telegestão | 0 | 1280799.2742 | 1280799.2742 | 1280799.2742 | 1280799.2742 | 1280799.2742 | 1280799.2742 | 1280799.2742 | 1280799.2742 | 1280799.2742 | 1280799.2742 | 1280799.2742 | 1280799.2742 | 1280799.2742 | 1280799.2742 | 1280799.2742 | 1280799.2742 | 1280799.2742 | 1280799.2742 | 1280799.2742 | 1280799.2742 | 1280799.2742 | 1280799.2742 | 1280799.2742 | 1280799.2742
| Total receitas com serviços | 9242462.0354 | 9705812.7798 | 8419994.6082 | 6904840.2244 | 6904840.2244 | 6904840.2244 | 6904840.2244 | 6904840.2244 | 6904840.2244 | 6904840.2244 | 6904840.2244 | 6904840.2244 | 6904840.2244 | 6904840.2244 | 6904840.2244 | 6904840.2244 | 6904840.2244 | 6904840.2244 | 6904840.2244 | 6904840.2244 | 6904840.2244 | 6904840.2244 | 6904840.2244 | 6904840.2244 | 6904840.2244
| TOTAL CONTRAPRESTAÇÃO | 12672415.5355 | 20282324.2787 | 26009250.5992 | 28315104.0033 | 28315104.0033 | 28315104.0033 | 28315104.0033 | 28315104.0033 | 28315104.0033 | 28315104.0033 | 28315104.0033 | 28315104.0033 | 28315104.0033 | 28315104.0033 | 28315104.0033 | 28315104.0033 | 28315104.0033 | 28315104.0033 | 28315104.0033 | 28315104.0033 | 28315104.0033 | 28315104.0033 | 28315104.0033 | 28315104.0033 | 28315104.0033
| COFINS | 380172.4661 | 608469.7284 | 780277.518 | 849453.1201 | 849453.1201 | 849453.1201 | 849453.1201 | 849453.1201 | 849453.1201 | 849453.1201 | 849453.1201 | 849453.1201 | 849453.1201 | 849453.1201 | 849453.1201 | 849453.1201 | 849453.1201 | 849453.1201 | 849453.1201 | 849453.1201 | 849453.1201 | 849453.1201 | 849453.1201 | 849453.1201 | 849453.1201
| PIS | 82370.701 | 131835.1078 | 169060.1289 | 184048.176 | 184048.176 | 184048.176 | 184048.176 | 184048.176 | 184048.176 | 184048.176 | 184048.176 | 184048.176 | 184048.176 | 184048.176 | 184048.176 | 184048.176 | 184048.176 | 184048.176 | 184048.176 | 184048.176 | 184048.176 | 184048.176 | 184048.176 | 184048.176 | 184048.176
| ISSQN | 633620.7768 | 1014116.2139 | 1300462.53 | 1415755.2002 | 1415755.2002 | 1415755.2002 | 1415755.2002 | 1415755.2002 | 1415755.2002 | 1415755.2002 | 1415755.2002 | 1415755.2002 | 1415755.2002 | 1415755.2002 | 1415755.2002 | 1415755.2002 | 1415755.2002 | 1415755.2002 | 1415755.2002 | 1415755.2002 | 1415755.2002 | 1415755.2002 | 1415755.2002 | 1415755.2002 | 1415755.2002
| INSS desonerado | 253448.3107 | 405646.4856 | 520185.012 | 566302.0801 | 566302.0801 | 566302.0801 | 566302.0801 | 566302.0801 | 566302.0801 | 566302.0801 | 566302.0801 | 566302.0801 | 566302.0801 | 566302.0801 | 566302.0801 | 566302.0801 | 566302.0801 | 566302.0801 | 566302.0801 | 566302.0801 | 566302.0801 | 566302.0801 | 566302.0801 | 566302.0801 | 566302.0801
| TOTAL IMPOSTOS INDIRETOS | 1349612.2545 | 2160067.5357 | 2769985.1888 | 3015558.5764 | 3015558.5764 | 3015558.5764 | 3015558.5764 | 3015558.5764 | 3015558.5764 | 3015558.5764 | 3015558.5764 | 3015558.5764 | 3015558.5764 | 3015558.5764 | 3015558.5764 | 3015558.5764 | 3015558.5764 | 3015558.5764 | 3015558.5764 | 3015558.5764 | 3015558.5764 | 3015558.5764 | 3015558.5764 | 3015558.5764 | 3015558.5764
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 11322803.281 | 18122256.743 | 23239265.4104 | 25299545.427 | 25299545.427 | 25299545.427 | 25299545.427 | 25299545.427 | 25299545.427 | 25299545.427 | 25299545.427 | 25299545.427 | 25299545.427 | 25299545.427 | 25299545.427 | 25299545.427 | 25299545.427 | 25299545.427 | 25299545.427 | 25299545.427 | 25299545.427 | 25299545.427 | 25299545.427 | 25299545.427 | 25299545.427
| Custo manutenção iluminação/telegestão | 6622224.0484 | 6954214.8568 | 6032926.1368 | 4947318.0208 | 4947318.0208 | 4947318.0208 | 4947318.0208 | 4947318.0208 | 4947318.0208 | 4947318.0208 | 4947318.0208 | 4947318.0208 | 4947318.0208 | 4947318.0208 | 4947318.0208 | 4947318.0208 | 4947318.0208 | 4947318.0208 | 4947318.0208 | 4947318.0208 | 4947318.0208 | 4947318.0208 | 4947318.0208 | 4947318.0208 | 4947318.0208
| TOTAL CUSTOS OPERACIONAIS | 6622224.0484 | 6954214.8568 | 6032926.1368 | 4947318.0208 | 4947318.0208 | 4947318.0208 | 4947318.0208 | 4947318.0208 | 4947318.0208 | 4947318.0208 | 4947318.0208 | 4947318.0208 | 4947318.0208 | 4947318.0208 | 4947318.0208 | 4947318.0208 | 4947318.0208 | 4947318.0208 | 4947318.0208 | 4947318.0208 | 4947318.0208 | 4947318.0208 | 4947318.0208 | 4947318.0208 | 4947318.0208
| EBITDA | 4700579.2326 | 11168041.8863 | 17206339.2737 | 20352227.4062 | 20352227.4062 | 20352227.4062 | 20352227.4062 | 20352227.4062 | 20352227.4062 | 20352227.4062 | 20352227.4062 | 20352227.4062 | 20352227.4062 | 20352227.4062 | 20352227.4062 | 20352227.4062 | 20352227.4062 | 20352227.4062 | 20352227.4062 | 20352227.4062 | 20352227.4062 | 20352227.4062 | 20352227.4062 | 20352227.4062 | 20352227.4062
| Depreciação | 366000 | 380000 | 316000 | 310666.6667 | 316000 | 316000 | 316000 | 316000 | 316000 | 316000 | 316000 | 316000 | 316000 | 316000 | 316000 | 316000 | 316000 | 316000 | 316000 | 316000 | 316000 | 316000 | 316000 | 316000 | 316000
| Amortização | 2457561.6828 | 7578070.4889 | 12602701.9176 | 15340453.9976 | 15340453.9976 | 15340453.9976 | 15340453.9976 | 15340453.9976 | 15340453.9976 | 15340453.9976 | 15340453.9976 | 15340453.9976 | 15340453.9976 | 15340453.9976 | 15340453.9976 | 15340453.9976 | 15340453.9976 | 15340453.9976 | 15340453.9976 | 15340453.9976 | 15340453.9976 | 15340453.9976 | 15340453.9976 | 15340453.9976 | 15340453.9976
| TOTAL DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 2823561.6828 | 7958070.4889 | 12918701.9176 | 15651120.6643 | 15656453.9976 | 15656453.9976 | 15656453.9976 | 15656453.9976 | 15656453.9976 | 15656453.9976 | 15656453.9976 | 15656453.9976 | 15656453.9976 | 15656453.9976 | 15656453.9976 | 15656453.9976 | 15656453.9976 | 15656453.9976 | 15656453.9976 | 15656453.9976 | 15656453.9976 | 15656453.9976 | 15656453.9976 | 15656453.9976 | 15656453.9976
| EBIT | 1877017.5498 | 3209971.3973 | 4287637.3561 | 4701106.7419 | 4695773.4086 | 4695773.4086 | 4695773.4086 | 4695773.4086 | 4695773.4086 | 4695773.4086 | 4695773.4086 | 4695773.4086 | 4695773.4086 | 4695773.4086 | 4695773.4086 | 4695773.4086 | 4695773.4086 | 4695773.4086 | 4695773.4086 | 4695773.4086 | 4695773.4086 | 4695773.4086 | 4695773.4086 | 4695773.4086 | 4695773.4086
| CUSTO FINANCEIRO - JUROS | 0 | 0 | 0 | -2312218.6655 | -2522420.3624 | -2522420.3624 | -2522420.3624 | -2522420.3624 | -2522420.3624 | -2522420.3624 | -2522420.3624 | -2522420.3624 | -2522420.3624 | -2522420.3624 | -2522420.3624 | -420403.3937
| BASE DE CÁLCULO IRPJ/CSLL | 1877017.5498 | 3209971.3973 | 4287637.3561 | 2388888.0764 | 2173353.0462 | 2173353.0462 | 2173353.0462 | 2173353.0462 | 2173353.0462 | 2173353.0462 | 2173353.0462 | 2173353.0462 | 2173353.0462 | 2173353.0462 | 2173353.0462 | 4275370.0149 | 4695773.4086 | 4695773.4086 | 4695773.4086 | 4695773.4086 | 4695773.4086 | 4695773.4086 | 4695773.4086 | 4695773.4086 | 4695773.4086
| IR E CSLL | 450484.2119 | 770393.1354 | 1029032.9655 | 573333.1383 | 521604.7311 | 521604.7311 | 521604.7311 | 521604.7311 | 521604.7311 | 521604.7311 | 521604.7311 | 521604.7311 | 521604.7311 | 521604.7311 | 521604.7311 | 1026088.8036 | 1126985.6181 | 1126985.6181 | 1126985.6181 | 1126985.6181 | 1126985.6181 | 1126985.6181 | 1126985.6181 | 1126985.6181 | 1126985.6181
| Adicional IR | 163701.755 | 296997.1397 | 404763.7356 | 214888.8076 | 193335.3046 | 193335.3046 | 193335.3046 | 193335.3046 | 193335.3046 | 193335.3046 | 193335.3046 | 193335.3046 | 193335.3046 | 193335.3046 | 193335.3046 | 403537.0015 | 445577.3409 | 445577.3409 | 445577.3409 | 445577.3409 | 445577.3409 | 445577.3409 | 445577.3409 | 445577.3409 | 445577.3409
| LUCRO LIQUIDO | 1262831.5829 | 2142581.1222 | 2853840.655 | 1600666.1304 | 1458413.0105 | 1458413.0105 | 1458413.0105 | 1458413.0105 | 1458413.0105 | 1458413.0105 | 1458413.0105 | 1458413.0105 | 1458413.0105 | 1458413.0105 | 1458413.0105 | 2845744.2098 | 3123210.4497 | 3123210.4497 | 3123210.4497 | 3123210.4497 | 3123210.4497 | 3123210.4497 | 3123210.4497 | 3123210.4497 | 3123210.4497
| Depreciação - Amortização (+) | 2823561.6828 | 7958070.4889 | 12918701.9176 | 15651120.6643 | 15656453.9976 | 15656453.9976 | 15656453.9976 | 15656453.9976 | 15656453.9976 | 15656453.9976 | 15656453.9976 | 15656453.9976 | 15656453.9976 | 15656453.9976 | 15656453.9976 | 15656453.9976 | 15656453.9976 | 15656453.9976 | 15656453.9976 | 15656453.9976 | 15656453.9976 | 15656453.9976 | 15656453.9976 | 15656453.9976 | 15656453.9976
| Investimento (-) | ano 1: -41681993.9581; ano 2: -39181592.4481; ano 3: -39181592.4481
| FLUXO DE CAIXA | -37595600.6924 | -29080940.837 | -23409049.8755 | 17251786.7947 | 17114867.0081 | 17114867.0081 | 17114867.0081 | 17114867.0081 | 17114867.0081 | 17114867.0081 | 17114867.0081 | 17114867.0081 | 17114867.0081 | 17114867.0081 | 17114867.0081 | 18502198.2074 | 18779664.4473 | 18779664.4473 | 18779664.4473 | 18779664.4473 | 18779664.4473 | 18779664.4473 | 18779664.4473 | 18779664.4473 | 18779664.4473
| EXPOSIÇÃO | -37595600.6924 | -66676541.5294 | -90085591.4049 | -72833804.6102 | -55718937.6021 | -38604070.594 | -21489203.5859 | -4374336.5778 | 12740530.4303 | 29855397.4384 | 46970264.4465 | 64085131.4546 | 81199998.4628 | 98314865.4709 | 115429732.479 | 133931930.6864 | 152711595.1337 | 171491259.5809 | 190270924.0282 | 209050588.4755 | 227830252.9228 | 246609917.3701 | 265389581.8173 | 284169246.2646 | 302948910.7119
| TIR REAL ANUAL | ano 1: 15.52%

## ESTUDO ECONOMIA
ESTUDO DE ECONOMIA COM A SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS CONVENCIONAIS POR LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED
TIPO DE LÂMPADA | QUANT | POT (W) | REAT(W) | VAL kWh | POT INST (kW) | CONS MES (kWh) | CUST MES(R$) | PERD REAT (%) | QUANT LED | POT LED (W) | POT INST (kW) | CONS MES(kWh) | CUST MES(R$)
Mista | 61 | 160 |  | 0.4429 | 9.76 | 3474.5601 | 1538.8827 | 0 | 61 | 65 | 3.965 | 1411.54 | 625.1711
Mista | 118 | 250 |  | 0.4429 | 29.5 | 10502.0003 | 4651.3359 | 0 | 118 | 97 | 11.446 | 4074.7761 | 1804.7183
Mista | 39 | 500 |  | 0.4429 | 19.5 | 6942.0002 | 3074.6119 | 0 | 39 | 128 | 4.992 | 1777.152 | 787.1006
Vapor de Mercúrio | 282 | 80 | 9.6 | 0.4429 | 25.2672 | 8995.1235 | 3983.9402 | 12 | 282 | 33 | 9.306 | 3312.9361 | 1467.2994
Vapor de Mercúrio | 848 | 125 | 12.5 | 0.4429 | 116.6 | 41509.6012 | 18384.6024 | 10 | 848 | 45 | 38.16 | 13584.9604 | 6016.779
Vapor de Mercúrio | 107 | 250 | 25 | 0.4429 | 29.425 | 10475.3003 | 4639.5105 | 10 | 107 | 97 | 10.379 | 3694.9241 | 1636.4819
Vapor de Mercúrio | 55 | 400 | 36 | 0.4429 | 23.98 | 8536.8802 | 3780.9843 | 9 | 55 | 128 | 7.04 | 2506.2401 | 1110.0137
Vapor de Sódio Alta Pressão | 19680 | 70 | 14 | 0.4429 | 1653.12 | 588510.7365 | 260651.4052 | 20 | 19680 | 33 | 649.44 | 231200.6465 | 102398.7663
Vapor de Sódio Alta Pressão | 110 | 100 | 17 | 0.4429 | 12.87 | 4581.7201 | 2029.2438 | 17 | 110 | 33 | 3.63 | 1292.28 | 572.3508
Vapor de Sódio Alta Pressão | 7857 | 150 | 21 | 0.4429 | 1343.547 | 478302.7454 | 211840.286 | 14 | 7857 | 65 | 510.705 | 181810.9851 | 80524.0853
Vapor de Sódio Alta Pressão | 5376 | 250 | 30 | 0.4429 | 1505.28 | 535879.6951 | 237341.1169 | 12 | 5376 | 97 | 521.472 | 185644.0372 | 82221.7441
Vapor de Sódio Alta Pressão | 4923 | 400 | 38 | 0.4429 | 2156.274 | 767633.5656 | 339984.9062 | 9.5 | 4923 | 128 | 630.144 | 224331.2703 | 99356.3196
Multi Vapor Metálico | 291 | 150 | 23 | 0.4429 | 50.343 | 17922.1085 | 7937.7019 | 15.3333 | 291 | 65 | 18.915 | 6733.7402 | 2982.3735
Multi Vapor Metálico | 2723 | 250 | 23 | 0.4429 | 743.379 | 264642.9314 | 117210.3543 | 9.2 | 2723 | 97 | 264.131 | 94030.6386 | 41646.1699
Multi Vapor Metálico | 1796 | 400 | 29.2 | 0.4429 | 770.8432 | 274420.1869 | 121540.7008 | 7.3 | 1796 | 128 | 229.888 | 81840.1303 | 36246.9937
Multi Vapor Metálico | 48 | 1000 | 50 | 0.4429 | 50.4 | 17942.4005 | 7946.6892 | 5 | 48 | 450 | 21.6 | 7689.6002 | 3405.7239
Multi Vapor Metálico | 42 | 1500 | 67.5 | 0.4429 | 65.835 | 23437.2607 | 10380.3627 | 4.5 | 42 | 675 | 28.35 | 10092.6003 | 4470.0127
Multi Vapor Metálico | 33 | 2000 | 80 | 0.4429 | 68.64 | 24435.8407 | 10822.6338 | 4 | 33 | 900 | 29.7 | 10573.2003 | 4682.8704
Halógena | 7 | 150 |  | 0.4429 | 1.05 | 373.8 | 165.556 | 0 | 7 | 45 | 0.315 | 112.14 | 49.6668
Halógena | 2 | 300 |  | 0.4429 | 0.6 | 213.6 | 94.6034 | 0 | 2 | 97 | 0.194 | 69.064 | 30.5884
Halógena | 11 | 500 |  | 0.4429 | 5.5 | 1958.0001 | 867.1982 | 0 | 11 | 128 | 1.408 | 501.248 | 222.0027
Incandescente | 13 | 60 |  | 0.4429 | 0.78 | 277.68 | 122.9845 | 0 | 13 | 33 | 0.429 | 152.724 | 67.6415
Incandescente | 102 | 100 |  | 0.4429 | 10.2 | 3631.2001 | 1608.2585 | 0 | 102 | 33 | 3.366 | 1198.296 | 530.7253
Fluorescente | 35 | 11 |  | 0.4429 | 0.385 | 137.06 | 60.7039 | 0 | 35 | 7 | 0.245 | 87.22 | 38.6297
Fluorescente | 34 | 15 |  | 0.4429 | 0.51 | 181.56 | 80.4129 | 0 | 34 | 7 | 0.238 | 84.728 | 37.526
Fluorescente | 44 | 30 |  | 0.4429 | 1.32 | 469.92 | 208.1276 | 0 | 44 | 12 | 0.528 | 187.968 | 83.251
Fluorescente | 36 | 40 |  | 0.4429 | 1.44 | 512.64 | 227.0483 | 0 | 36 | 18 | 0.648 | 230.688 | 102.1717
Fluorescente | 7 | 60 |  | 0.4429 | 0.42 | 149.52 | 66.2224 | 0 | 7 | 22 | 0.154 | 54.824 | 24.2816
Lâmpada PAR | 5 | 50 |  | 0.4429 | 0.25 | 89 | 39.4181 | 0 | 5 | 33 | 0.165 | 58.74 | 26.0159
LED | 250 | 130 |  | 0.4429 | 32.5 | 11570.0003 | 5124.3531 | 0 | 250 | 130 | 32.5 | 11570.0003 | 5124.3531
LED | 29 | 92 |  | 0.4429 | 2.668 | 949.808 | 420.67 | 0 | 29 | 92 | 2.668 | 949.808 | 420.67
TOTAL | 44964 |  |  |  | 8732.1864 | 3108658.4457 | 1376824.8256 |  | 44964 |  | 3036.121 | 1080859.1064 | 478712.4982
horas consideradas / dia | 11.8667 | [10 empty] | ECONOMIA (%) | 65.2307
Valor kWh | 0.4429
VALOR ENERGIA (R$) | MES
1376824.8256 | 1
1339403.4786 | 2
1301982.1317 | 3
1264560.7847 | 4
1227139.4377 | 5
1189718.0907 | 6
1152296.7438 | 7
1114875.3968 | 8
1077454.0498 | 9
1040032.7028 | 10
1002611.3559 | 11
965190.0089 | 12
927768.6619 | 13
909057.9884 | 14
890347.3149 | 15
871636.6414 | 16
852925.968 | 17
834215.2945 | 18
815504.621 | 19
796793.9475 | 20
778083.274 | 21
759372.6005 | 22
740661.927 | 23
721951.2535 | 24
703240.5801 | 25
684529.9066 | 26
665819.2331 | 27
647108.5596 | 28
628397.8861 | 29
609687.2126 | 30
590976.5391 | 31
572265.8656 | 32
553555.1922 | 33
534844.5187 | 34
516133.8452 | 35
497423.1717 | 36
478712.4982 | 37

## LUMINARIAS
PROPOSTA DE SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS ATUAIS POR LUMINÁRIAS LED
Condição | Potência (W) | Quantidade de pontos | Custo Unitário | Custo Total
Substituição | 7 | 69 | 298.2135 | 20576.7341
Substituição | 12 | 44 | 423.7544 | 18645.1919
Substituição | 18 | 36 | 502.8472 | 18102.4983
Substituição | 22 | 7 | 1257.8786 | 8805.15
Substituição | 33 | 20192 | 1757.111 | 35479584.4243
Substituição | 45 | 855 | 1949.6581 | 1666957.6413
Substituição | 65 | 8209 | 2340 | 19209060
Substituição | 97 | 8326 | 2928.4857 | 24382571.8911
Substituição | 128 | 6824 | 3574.2498 | 24390680.8095
Substituição | 450 | 48 | 7378.3391 | 354160.2791
Substituição | 675 | 42 | 8947.4529 | 375793.0216
Substituição | 900 | 33 | 10620.6281 | 350480.7258
Existente | 92 | 29
Existente | 130 | 250
TOTAL |  | 44964 |  | 106275418.3671

## SUBSTITUICAO
COMPOSIÇÃO DE CUSTO DE TROCA DE LUMINÁRIAS
DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
TOTAL SUBSTITUIÇÃO LUMINÁRIAS |  | 44964 | 217.287 | 9770092.9212

## DESCARTE
DESCARTE DAS LUMINÁRIAS
Descrição | unidade | quantidade | custo unit | custo total
TOTAL DESCARTE | unid. | 44964 | 16.1479 | 726076.0363

## TELEGESTAO IP
SISTEMA DE TELEMETRIA E TELEGESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
DESCRIÇÃO | unid. | quantidade | Preço Unitário | Preço Total
TOTAL TELEMETRIA-TELEGESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | unid. | 44964 | 431.591 | 19406059.7439

## CCO
CENTRAL DE CONTROLE E OPERACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA CONF. ANEXO 1
Descrição | Unid | Quantidade | Custo Unit. | Total
TOTAL CENTRAL DE CONTROLE E OPERACAO (CCO) | m² | 100 | 25897.4391 | 2589743.9078

## MELHORIA DE REDE
SUSBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES DO CIRCUITO ELÉTRICO DE IP - MELHORIA DA REDE DE IP
DESCRIÇÃO | UN | QUANT | P. UNIT. | P. TOTAL
Total melhoria de rede |  | 44964 | 454.6052 | 20440868.8945